## Ark1
Start | [7 empty] | Slut
2023-03-22 |  |  |  | Milepæl 1 |  |  |  | 2023-04-11
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done |  | Eksampel:
|  |  | D3 | D4 | D5 | D3 | D4 | D5 | To Do | In Progress | Done
|  |  | Seb - 22/3 | Seb - 22/3 | Sev - 22/3 | Seb - 22/3 | Seb - 22/3 | Seb - 23/3 | D28 | D28 | D28
|  |  | D1 | V1 | V2 | D1 | V1 | V2 |  | Nic - 24/3 | Nic - 25/3
|  |  | Har - 22/3 | Har - 22/3 | Har - 22/3 | Har -22/3 | Har - 22/3 | Har - 22/3
|  |  | D6 | D7 | D2 | D6 | D7 | D2 | Seb | Sebastian
|  |  | Mar - 22/3 | Mar - 22/3 | Nic -22/3 | Mar - 22/3 | Mar - 22/3 | Nic - 24/3 | Har | Haraldur
|  |  | P1 | S1 | B1 | P1 | B1 | S1 | Mar | Marcus
|  |  | Nic - 22/3 | Mar - 24/3 | Har - 23/3 | Nic - 22/3 | Har - 23/3 | Mar - 24/3 | Nic | Niclas
12 Task
[9 empty] | Date | Planned | Actual
[9 empty] | 2023-03-22 | 10 | 4
|  |  |  | Ekstra |  |  |  |  | 2023-03-23 | 8 | 2
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done |  | 2023-03-24 | 6 | 0
[9 empty] | 2023-03-27 | 4 | 0
[9 empty] | 2023-03-28 | 3 | 0
[9 empty] | 2023-03-30 | 2 | 0
[9 empty] | 2023-03-31 | 1 | 0
[9 empty] | 2023-04-11 | 0 | 0
Start | [7 empty] | Slut
2023-04-12 |  |  |  | Milepæl 2 |  |  |  | 2023-04-20
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done
|  |  | S2 | P2 | V3 | P3 | K1 | S2
|  |  | Har - 27/3 | Seb - 27/3 | Nic - 27/3 | Mar - 13/4 | Har - 29/3 | Har - 27/3
|  |  | K2 | K1 | P3 | S3 | K2 | K3
|  |  | Mar - 27/3 | Har - 28/3 | Seb - 28/3 | Har - 30/3 | Mar - 12/4 | Mar - 12/4 | 9 Task
|  |  | S3 | K3 | V4 | P2 | V3 | V4 | Date | Planned | Actual
|  |  | Har - 28/3 | Mar - 12/4 | Nic -12/4 | Mar - 12/4 | Nic - 12/4 | Nic - 13/4 | 2023-04-12 | 7 | 3
|  |  | V5 |  |  | V5 |  |  | 2023-04-13 | 5 | 0
|  |  | Nic - 12/4 |  |  | Nic - 13/4 |  |  | 2023-04-14 | 3 | 0
[9 empty] | 2023-04-19 | 1 | 0
[9 empty] | 2023-04-20 | 0 | 0
Ekstra
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done
Start | [7 empty] | Slut
2023-04-21 |  |  |  | Milepæl 3 |  |  |  | 2023-05-03
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done
P4 | P5 | P6 | P4 | P5 | P6 | P4 | P5 | P6
|  |  | Mar - 17/4 | Mar - 17/4 | Mar - 17/4 | Mar - 18/4 | Mar - 19/4 | Mar - 20/4
K4 | K5 | K6 | K4 | K5 | K6 | K4 | K5 | K6
|  |  | Har - 17/4 | Har - 17/4 | Har - 17/4 | Har - 18/4 | Har - 19/4 | Har - 20/4 | 10 Task
S4 | S5 | V6 | S4 | S5 | V6 | S4 | S5 | V6 | Date | Planned | Actual
|  |  | Nic - 17/4 | Nic - 17/4 | Nic - 17/4 | Nic - 18/4 | Nic - 19/4 | Nic - 20/4 | 2023-04-21 | 5 | 0
[9 empty] | 2023-04-28 | 2 | 0 | bar: S4; S4; S4
S4: Mar - 17/4; S4: Mar - 20/4 | 2023-05-03 | 0 | 0
Ekstra
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done
Start | [7 empty] | Slut
2023-05-04 |  |  |  | Milepæl 4 |  |  |  | 2023-05-10
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done
B2 | B3 | B4
B5 | B6 | B7
10 Task
S4: B8; S5: K7; V6: S6 | Date | Planned | Actual
[9 empty] | 2023-05-10 | 5
[9 empty] | 2023-05-11 | 0 | bar: S4
Ekstra
| To Do |  |  | In Progress |  |  | Done